## Datos Generales
SOLICITUD DE CAMBIO PROGRAMADO
UNIDAD SOLICITANTE RESPONSABLE
Gerencia General |  | Gerencia |  | Coordinación
Gerencia General de Liberaciones e Implementación de Soluciones TI |  | Gestión de Liberación de Soluciones TI |  | Liberación y Seguimiento a la Gestión del Cambio de Soluciones TI
UNIDAD EJECUTANTE RESPONSABLE
Gerencia General |  | Gerencia |  | Coordinación
Gerencia General de Liberaciones e Implementación de Soluciones TI |  | Gerencia de Implementación y Estabilización |  | Implementación
DATOS GENERALES
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Pase a Produccion de mejoras de rendimiento en Tu Movilnet En Línea (Sistema AutogestionWeb)
JUSTIFICACION DEL CAMBIO
El presente trabajo tiene como proposito realizar el despliegue de un nuevo relase en el ambiente de produccion para posteriormente realizar el pase a produccion de las mejoras en el rendimiento debido a la incidencia que afecta a ciertos usuarios no permitiendo el ingreso al aplicativo por el error "El tiempo máximo de la sesion activa ha terminado" y validar el funcionamiento correcto de todo el aplicativo (Autogestion Web).
RESPONSABLES POR MOVILNET
RESPONSABLE SOLICITANTE |  |  | MOVIL
Dailenys Rojas |  |  | 416-6284651
RESPONSABLE EJECUTANTE |  |  | MOVIL
Daniel Medina |  |  | 412-3539661
INDIQUE SERVICIOS O PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA EL CAMBIO
Autogestion Web
UBICACIÓN FISICA DEL CAMBIO
El Recreo
Note on A6: Debe de indicar la Gerencia General a la cual pertenece la persona responsable de la solicitud
Note on C6: Indicar Gerencia a la cual pertenece solicitante del cambio
Note on E6: Indicar Coordinacion del responsable del cambio si aplica.
Note on A10: Debe de indicar la Gerencia General a la cual pertenece la persona que va ejecutar el trabajo.
Note on C10: Indicar Gerencia a la cual pertenece.
Note on E10: Indicar Coordinacion que pertenece si aplica.
Note on A17: Resumen de manera clara el cambio que se propone a ejecutar, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del cambio, elemento de red, y localidad.
Note on A20: Argumentar la solicitud del cambio que desea realizar se debe describir de manera clara lo que se propone a ejecutar, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del cambio.
Note on A21: Responsable del Control del Cambio
Note on A27: Señale los nombres con que se identifican habitualmente los equipos, Servicios, aplicaciones, bases de datos, entre otros que se van a intervenir directamente durante la ejecución del cambio.
Note on A30: En caso de que el trabajo sea en sitio, se debe indicar region, edificio, pisos, y salas

## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA DE INICIO | FECHA Y HORA FIN | APLICA AFECTACION DE SERVICIO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO
ACTIVIDADES PREVIAS
1 | Realizar respaldo del archivo del build del frontend |  | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-23 13:05 |  | X | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones |  | 0:05
2 | Enviar confirmación por correo al equipo de implementación de que se realizaron los respaldos |  | 2026-04-23 13:05 | 2026-04-23 13:10 |  | X | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones |  | 0:05
ACTIVIDADES DEL TRABAJO | [8 empty] | 0:05
1 | Llamar al cor para realizar la activación del CDC |  | 2026-04-23 20:20 | 2026-04-23 20:25 |  | X | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:15
2 | Coordinacion de Implementacion hace envio del correo de INICIO, y notifica a todos los involucrados. |  | 2026-04-23 20:25 | 2026-04-23 20:30 |  | X | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación
3 | Validación del correcto funcionamiento de los servicios de RTB |  | 2026-04-23 20:30 | 2026-04-23 20:45 |  | X | Antonio Ruiz: Telf 0424-5977038 Coord. de Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes |  | 0:05
4 | Validación del correcto funcionamiento de tu movilnet en linea (autogestión) |  | 2026-04-23 20:45 | 2026-04-23 20:55 |  | x | Antonio Ruiz: Telf 0424-5977038 Coord. de Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes |  | 0:10
5 | Enviar resultados de la validación por correo al equipo de implementación |  | 2026-04-23 20:55 | 2026-04-23 21:00 |  | X | Antonio Ruiz: Telf 0424-5977038 Coord. de Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes |  | 2:20
6 | bajar el Nginx |  | 2026-04-23 21:00 | 2026-04-23 21:05 | X |  | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones
7 | Realizar el deploy del build del frontend |  | 2026-04-23 21:05 | 2026-04-23 21:10 | X |  | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones |  | 0:05
8 | Subir el Nginx |  | 2026-04-23 21:10 | 2026-04-23 21:15 | X |  | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones |  | 0:05
9 | Enviar confirmación por correo al equipo de implementación de que se realizó el despliegue |  | 2026-04-23 21:15 | 2026-04-23 21:20 |  | X | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones |  | 0:05
10 | Validación de los servicios del Aplicativo |  | 2026-04-23 21:20 | 2026-04-23 23:40 |  | X | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:20
11 | Validación del correcto funcionamiento de tu movilnet en linea (autogestión) |  | 2026-04-23 23:40 | 2026-04-23 23:50 |  | X | Antonio Ruiz: Telf 0424-5977038 Coord. de Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes |  | 2:15
12 | Notificar a los involucrados los resultados de las pruebas. Fin de la ventana. |  | 2026-04-23 23:50 | 2026-04-24 |  | X | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10
Formulas:
FECHA Y HORA FIN = [FECHA Y HORA DE INICIO]+N8
FECHA Y HORA DE INICIO = [FECHA Y HORA FIN, row above]
Note on C2: Por favor, describa a continuación el plan de trabajo concebido para la ejecución del cambio propuesto identificando: Descripción de la actividad, duración, si tiene afectacion de servicio y los responsables de dicha tarea. se deben de agregar las tareas por día no mayor a 12 horas. Las actividades deben guardar un orden secuencial y lógico desde el punto de vista de su ejecución.

## Impacto
EVALUACION DEL IMPACTO Y EL RIESGO
TIPO DE AFECTACION
|  | Sin Afectación |  | ()
|  | Intermitencia |  | ( )
|  | Afectacion Parcial |  | (X)
|  | Afectaciòn Total |  | ()
EQUIPO(S) A INTERVENIR
EQUIPOS | FUNCIONAL |  | SERVICIOS Y/O PLATAFORMAS ASOCIADAS: | FUNCIONAL | UNIDAD RESPONSABLE
MTB_AUTOWEB | SI |  | Autogestión web | SI | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones
Note on D7: Por favor debe de Marcar unas de las casillas del tipo de afectacion.
Note on A16: Describir con nombre el equipo a intervenir
Note on C16: Indicar si se encuentra en funcionamiento dicho equipo
Note on E16: Indicar plataformas o servicios que se enecuentran en esos equipos asociados .
Note on F16: Indicar si dichas plataforma y servicios estan en funcinamiento.
Note on G16: Unidad responsable a intervenir dichos equipos

## Plan de Regreso
PLAN DE REGRESO
DE NO APLICAR JUSTIFIQUE
DE APLICAR LLENAR LOS CAMPOS
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA INICIO | FECHA Y HORA FIN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | INICIO de PLAN DE REVERSO |  | 2026-04-23 23:50 | 2026-04-24 00:10 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10
2 | bajar el Nginx |  | 2026-04-24 00:10 | 2026-04-24 00:15 | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones |  | 0:10 | 0:05
3 | Realizar el deploy del build del frontend Respaldado |  | 2026-04-24 00:15 | 2026-04-24 00:20 | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones |  | 0:10 | 0:05
4 | Subir el Nginx |  | 2026-04-24 00:20 | 2026-04-24 00:25 | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. de Plataforma de Aplicaciones |  | 0:10 | 0:05
5 | Validación de los servicios del Aplicativo |  | 2026-04-24 00:25 | 2026-04-24 02:05 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10 | 1:40
6 | Validación del correcto funcionamiento de tu movilnet en linea (autogestión) |  | 2026-04-24 02:05 | 2026-04-24 02:10 | Antonio Ruiz: Telf 0424-5977038 Coord. de Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes |  | 0:10 | 0:05
7 | Notificar a los involucrados los resultados de las pruebas. Fin de la ventana. |  | 2026-04-24 02:10 | 2026-04-24 02:15 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10 | 0:05
Formulas:
FECHA Y HORA INICIO = [FECHA Y HORA FIN, row above]
FECHA Y HORA FIN = [FECHA Y HORA INICIO]+N15
Note on C3: Este debe de estar contemplado antes de la finalizacion descrita en el plan de trabajo
Note on A12: Describir el plan de regreso con los items abajo mencionados.

## Plan de Respaldo o Contingencia
PLAN DE RESPALDO O CONTINGENCIA
DE NO APLICAR JUSTIFIQUE
DE APLICAR LLENAR LOS CAMPOS
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA INICIO | FECHA Y HORA FIN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Realizar respaldo del archivo del build del frontend |  | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-23 13:05 | Cesar Ávila Telf.: 412-960-9960 Coord. Plataforma de Aplicaciones
Note on C3: Indicar si se tiene un plan de respaldo o contingencia a la hora de presentarse un inconveniente que no permite continuar con la actividad.

## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS
Nombre del Sistema: |  |  | Tipo de Prueba: |  | ( ) Unitarias | (X) Integrales | ( ) Stress |  |  | ( ) Aceptacion
Módulo:
Fecha: |  |  | Hora:
PRUEBAS TECNICAS
N° | ACTIVIDADES |  | INICIO | FIN | RESPONSABLE | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO | N/A
1 | Validar que el error de "El tiempo máximo de la sesion activa ha terminado" haya sido corregido |  | 2026-04-23 21:20 | 2026-04-23 21:30 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Validar que al tener la hora del dispositivo adelantada no arroje el error "El tiempo máximo de la sesion activa ha terminado", y se acceda correctamente a la sesión |  |  |  |  | 0:10
2 | Validar que al tener la hora atrasada la sesion no sea extendida |  | 2026-04-23 21:30 | 2026-04-23 21:40 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Validar que al tener la hora del dispositivo atrasada el tiempo de duración de la sesion no sea alterado. |  |  |  |  | 0:10
3 | suspención de linea. |  | 2026-04-23 21:40 | 2026-04-23 22:00 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Suspender una linea exitosamente |  |  |  |  | 0:20
4 | Envío de clave de autogestión |  | 2026-04-23 22:00 | 2026-04-23 22:25 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Recibir la clave del usuario exitosamente |  |  |  |  | 0:25
5 | Visualización de Datos del Cliente y Gráficas de Consumo |  | 2026-04-23 22:25 | 2026-04-23 22:50 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Datos personales completos y gráficas actualizadas (llamadas, SMS, datos). |  |  |  |  | 0:25
6 | Cambio de Plan |  | 2026-04-23 22:50 | 2026-04-23 23:10 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Cambio exitoso con notificación y actualización inmediata del plan. |  |  |  |  | 0:20
7 | Actualización de Datos |  | 2026-04-23 23:10 | 2026-04-23 23:25 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Sistema registra cambios y muestra confirmación. |  |  |  |  | 0:15
8 | Consultar abonado con múltiples líneas adicionales |  | 2026-04-23 23:25 | 2026-04-23 23:30 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Que el sistema muestre correctamente las líneas adicionales del usuario y que al seleccionarlas se muestren correctamente los datos del abonado y las graficas de consumo. |  |  |  |  | 0:05
9 | Afiliación y desafiliación de servicios |  | 2026-04-23 23:30 | 2026-04-23 23:40 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | Que el sistema afilie y desafilie los servicios correctamente |  |  |  |  | 0:10
Formulas:
INICIO = [FIN, row above]
FIN = [INICIO]+M15
Note on C3: Describir las pruebas al realizar antes, durante y despues de la ventana