## Datos Generales
SOLICITUD DE CAMBIO PROGRAMADO
UNIDAD SOLICITANTE RESPONSABLE
Gerencia General |  | Gerencia |  | Coordinación
Liberación e Implementación de Soluciones TI |  | Gestión de Liberación de Soluciones TI |  | Liberación y Seguimiento a la Gestión del Cambio de Soluciones TI
UNIDAD EJECUTANTE RESPONSABLE
Gerencia General |  | Gerencia |  | Coordinación
Soporte TI |  | Gestion de Producción TI |  | Proceso de Tasación
DATOS GENERALES
DESCRIPCION DEL CAMBIO
AJUSTE DE TARIFAS EN MINUTOS LDI OCTUBRE – 2026
JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Siguiendo lineamientos de la Vicepresidencia de Mercadeo, se requiere realizar la actualización de Tarifas en minutos LDI Prepago para el mes de OCTUBRE 2026.
RESPONSABLES POR MOVILNET
RESPONSABLE SOLICITANTE |  |  | MOVIL
Juan Garcia |  |  | 4122669532
RESPONSABLE EJECUTANTE |  |  | MOVIL
Felix Mejias |  |  | 4164553490
INDIQUE SERVICIOS O PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA EL CAMBIO
Facturador RTB-SAW
UBICACIÓN FISICA DEL CAMBIO
C.C. El Recreo, Torre Sur, Piso 02
Note on A6: Debe de indicar la Gerencia General a la cual pertenece la persona responsable de la solicitud
Note on C6: Indicar Gerencia a la cual pertenece solicitante del cambio
Note on E6: Indicar Coordinacion del responsable del cambio si aplica.
Note on A10: Debe de indicar la Gerencia General a la cual pertenece la persona que va ejecutar el trabajo.
Note on C10: Indicar Gerencia a la cual pertenece.
Note on E10: Indicar Coordinacion que pertenece si aplica.
Note on A17: Resumen de manera clara el cambio que se propone a ejecutar, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del cambio, elemento de red, y localidad.
Note on A20: Argumentar la solicitud del cambio que desea realizar se debe describir de manera clara lo que se propone a ejecutar, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del cambio.
Note on A21: Responsable del Control del Cambio
Note on A27: Señale los nombres con que se identifican habitualmente los equipos, Servicios, aplicaciones, bases de datos, entre otros que se van a intervenir directamente durante la ejecución del cambio.
Note on A30: En caso de que el trabajo sea en sitio, se debe indicar region, edificio, pisos, y salas

## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA DE INICIO | FECHA Y HORA FIN | APLICA AFECTACION DE SERVICIO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO
1 | Llamar al COR Notificando inicio de Ventana |  | 2026-10-01 23:00 | 2026-10-01 23:05 |  | x | Coord. Implementacion Andrew Andrade 0424-7182016
2 | Enviar Correo de Inicio de Ventana. |  | 2026-10-01 23:05 | 2026-10-01 23:10 |  | x | Coord. Implementacion Andrew Andrade 0424-7182016
3 | Configuración de las tarifas en SAW. |  | 2026-10-01 23:10 | 2026-10-02 02:00 |  | x | Coordinación Procesos de Tasación Felix Mejias (4164553490)
4 | Verificar que los cambios fueron realizado correctamente. |  | 2026-10-02 02:00 | 2026-10-02 05:30 |  | x | Coordinación Procesos de Tasación Felix Mejias (4164553490)
5 | Validacion de actualizacion de SDP. |  | 2026-10-02 05:30 | 2026-10-02 09:50 |  | x | Coordinación Plataforma Prepago (JOSÉ GRANES 4243130942)
6 | Llamar al COR Notificando fin de Ventana |  | 2026-10-02 09:50 | 2026-10-02 10:00 |  | x | Coord. Implementacion Andrew Andrade 0424-7182016
Note on C3: Por favor, describa a continuación el plan de trabajo concebido para la ejecución del cambio propuesto identificando: Descripción de la actividad, duración, si tiene afectacion de servicio y los responsables de dicha tarea. se deben de agregar las tareas por día no mayor a 12 horas. Las actividades deben guardar un orden secuencial y lógico desde el punto de vista de su ejecución.

## Impacto
EVALUACION DEL IMPACTO Y EL RIESGO
TIPO DE AFECTACION
|  | Sin Afectación |  | (X)
|  | Intermitencia |  | ( )
|  | Afectacion Parcial |  | ( )
|  | Afectaciòn Total |  | ( )
EQUIPO(S) A INTERVENIR
EQUIPOS | FUNCIONAL |  | SERVICIOS Y/O PLATAFORMAS ASOCIADAS: | FUNCIONAL | UNIDAD RESPONSABLE
BASE DE DATOS RTB | OPERATIVO |  | RTB | OPERATIVO | PLATAFORMA PREPAGO (JOSÉ GRANES 4243130942)
Note on D7: Por favor debe de Marcar unas de las casillas del tipo de afectacion.
Note on A16: Describir con nombre el equipo a intervenir
Note on C16: Indicar si se encuentra en funcionamiento dicho equipo
Note on E16: Indicar plataformas o servicios que se enecuentran en esos equipos asociados .
Note on F16: Indicar si dichas plataforma y servicios estan en funcinamiento.
Note on G16: Unidad responsable a intervenir dichos equipos

## Plan de Regreso
PLAN DE REGRESO
DE NO APLICAR JUSTIFIQUE
NO REQUIERE PLAN DE REGRESE, EL SISTEMA TRABAJA CON COPIA Y EN CASO DE ALGUN ERROR SE PROCESEDE A REALIZAR LAS MODIFICACIONES EN UNA NUEVA COPIA, SIN AFECTAR LAS CONFIGURACIONES PREVIAS
DE APLICAR LLENAR LOS CAMPOS
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA INICIO | FECHA Y HORA FIN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Note on C3: Este debe de estar contemplado antes de la finalizacion descrita en el plan de trabajo
Note on A12: Describir el plan de regreso con los items abajo mencionados.

## Plan de Respaldo o Contingencia
PLAN DE RESPALDO O CONTINGENCIA
DE NO APLICAR JUSTIFIQUE
NO REQUIERE PLAN DE REGRESE, EL SISTEMA TRABAJA CON COPIA Y EN CASO DE ALGUN ERROR SE PROCESEDE A REALIZAR LAS MODIFICACIONES EN UNA NUEVA COPIA, SIN AFECTAR LAS CONFIGURACIONES PREVIAS
DE APLICAR LLENAR LOS CAMPOS
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA INICIO | FECHA Y HORA FIN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Note on C3: Indicar si se tiene un plan de respaldo o contingencia a la hora de presentarse un inconveniente que no permite continuar con la actividad.

## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS
Nombre del Sistema: |  |  | Tipo de Prueba: |  | ( ) Unitarias | ( ) Integrales | ( ) Stress |  |  | ( ) Aceptacion
Módulo:
Fecha: |  |  | Hora:
PRUEBAS TECNICAS
N° | ACTIVIDADES |  | INICIO | FIN | RESPONSABLE | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO | N/A
Note on C3: Describir las pruebas al realizar antes, durante y despues de la ventana