## Datos Generales
SOLICITUD DE CAMBIO PROGRAMADO
UNIDAD SOLICITANTE RESPONSABLE
Gerencia General |  | Gerencia |  | Coordinación
Liberación e Implementación de Soluciones TI |  | Gestión de Liberación de Soluciones TI |  | Liberación y Seguimiento a la Gestión del Cambio de Soluciones TI
UNIDAD EJECUTANTE RESPONSABLE
Gerencia General |  | Gerencia |  | Coordinación
Liberación e Implementación de Soluciones TI |  | Implementación y Estabilización de Soluciones TI |  | Implementación de Soluciones TI
DATOS GENERALES
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Pase a Produccion de Mejoras en Consulta tu Deuda (VPTI-202601003-VPTI-202510268)
JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Se requiere realizar el pase a producción de las mejoras de consulta tu deuda (VPTI-202601003 - VPTI-202510268) con el fin de integrar Google Analytics y así medir el comportamiento e interacción de los usuarios, además de Ocultar el nombre del cliente para mejoras de usabilidad y acciones de seguridad que permitan maximizar la eficiencia del proceso de recaudación mediante la protección de la identidad del usuario.
RESPONSABLES POR MOVILNET
RESPONSABLE SOLICITANTE |  |  | MOVIL
Nancy Suarez |  |  | 412-2669532
RESPONSABLE EJECUTANTE |  |  | MOVIL
Daniel Medina |  |  | 424-718-2016
INDIQUE SERVICIOS O PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA EL CAMBIO
AYA-TUDEUDAPR
UBICACIÓN FISICA DEL CAMBIO
Ayacucho-Barquisimeto
Note on A6: Debe de indicar la Gerencia General a la cual pertenece la persona responsable de la solicitud
Note on C6: Indicar Gerencia a la cual pertenece solicitante del cambio
Note on E6: Indicar Coordinacion del responsable del cambio si aplica.
Note on A10: Debe de indicar la Gerencia General a la cual pertenece la persona que va ejecutar el trabajo.
Note on C10: Indicar Gerencia a la cual pertenece.
Note on E10: Indicar Coordinacion que pertenece si aplica.
Note on A17: Resumen de manera clara el cambio que se propone a ejecutar, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del cambio, elemento de red, y localidad.
Note on A20: Argumentar la solicitud del cambio que desea realizar se debe describir de manera clara lo que se propone a ejecutar, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del cambio.
Note on A21: Responsable del Control del Cambio
Note on A27: Señale los nombres con que se identifican habitualmente los equipos, Servicios, aplicaciones, bases de datos, entre otros que se van a intervenir directamente durante la ejecución del cambio.
Note on A30: En caso de que el trabajo sea en sitio, se debe indicar region, edificio, pisos, y salas

## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO
N° | ACTIVIDAD PREVIAS |  | FECHA Y HORA DE INICIO | FECHA Y HORA FIN | APLICA AFECTACION DE SERVICIO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO
1 | Respaldar el directorio /var/www/dist |  | 2026-09-21 14:00 | 2026-09-21 14:30 |  | x | Coordinacion de Plataforma de Aplicaciones - Cesar Avila (412-6168983) |  | 0:30
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA DE INICIO | FECHA Y HORA FIN | APLICA AFECTACION DE SERVICIO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | 0:10
[5 empty] | SI | NO |  |  | 0:10
1 | Llamar al cor para realizar la activación del CDC |  | 2026-09-21 20:30 | 2026-09-21 20:40 |  | X | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10
2 | Coordinacion de Implementacion hace envio del correo de INICIO, y notifica a todos los involucrados. |  | 2026-09-21 20:40 | 2026-09-21 20:50 |  | X | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10
3 | Validacion de trazas log del Servicio Consulta tu deuda |  | 2026-09-21 20:50 | 2026-09-21 21:20 |  | X | Coordinacion de Saldo y Consumos- Mauricio Morales (0424-2252419) |  | 0:30
4 | Bajar el http server nginx |  | 2026-09-21 21:20 | 2026-09-21 21:30 |  | x | Coordinacion de Plataforma de Aplicaciones - Cesar Avila (412-6168983) |  | 0:10
5 | desplegar el nuevo release del front en en la ruta /var/www/dist |  | 2026-09-21 21:30 | 2026-09-21 22:00 | x |  | Coordinacion de Plataforma de Aplicaciones - Cesar Avila (412-6168983) |  | 0:30
6 | Subir el http server nginx |  | 2026-09-21 22:00 | 2026-09-21 22:10 | x |  | Coordinacion de Plataforma de Aplicaciones - Cesar Avila (412-6168983) |  | 0:10
7 | Pruebas del servicio consulta tu deuda |  | 2026-09-21 22:10 | 2026-09-21 22:40 |  | x | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:30
8 | Validación de conexión del google analitycs con consulta tu deuda |  | 2026-09-21 22:40 | 2026-09-21 23:10 |  | x | Miguel Enrique Telf.: 412-3105521 - Mercadeo digital |  | 0:30
9 | Validacion de los log de pruebas realizadas del Servicios Consulta tu deuda |  | 2026-09-21 23:10 | 2026-09-21 23:30 |  | X | Coordinacion de Saldo y Consumos- Mauricio Morales (0424-2252419) |  | 0:20
10 | Coordinacion de Implementacion hace envio del correo de FIN de la ventana. |  | 2026-09-21 23:30 | 2026-09-21 23:40 |  | X | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10
Formulas:
FECHA Y HORA FIN = [FECHA Y HORA DE INICIO]+J8
FECHA Y HORA DE INICIO = [FECHA Y HORA FIN, row above]
Note on C3: Por favor, describa a continuación el plan de trabajo concebido para la ejecución del cambio propuesto identificando: Descripción de la actividad, duración, si tiene afectacion de servicio y los responsables de dicha tarea. se deben de agregar las tareas por día no mayor a 12 horas. Las actividades deben guardar un orden secuencial y lógico desde el punto de vista de su ejecución.

## Plan de Regreso
PLAN DE REGRESO
DE NO APLICAR JUSTIFIQUE
DE APLICAR LLENAR LOS CAMPOS
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA INICIO | FECHA Y HORA FIN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Envío del correo notificando INICIO del PLAN DE REGRESO |  | 2026-09-21 23:30 | 2026-09-21 23:40 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10
2 | Bajar el http server nginx |  | 2026-09-21 23:40 | 2026-09-21 23:50 | Coordinacion de Plataforma de Aplicaciones - Cesar Avila (412-6168983) |  | 0:10
3 | desplegar el directorio respaldado en la ruta /var/www/dist |  | 2026-09-21 23:50 | 2026-09-22 00:20 | Coordinacion de Plataforma de Aplicaciones - Cesar Avila (412-6168983) |  | 0:30
4 | Subir el http server nginx |  | 2026-09-22 00:20 | 2026-09-22 00:30 | Coordinacion de Plataforma de Aplicaciones - Cesar Avila (412-6168983) |  | 0:10
5 | Pruebas del servicio consulta tu deuda |  | 2026-09-22 00:30 | 2026-09-22 01:00 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:30
6 | Validacion de trazas log del Servicio Consulta tu deuda |  | 2026-09-22 01:00 | 2026-09-22 01:20 | Coordinacion de Saldo y Consumos- Mauricio Morales (0424-2252419) |  | 0:20
7 | Coordinacion de Implementacion hace envio del correo de FIN de la ventana. |  | 2026-09-22 01:20 | 2026-09-22 01:30 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación |  | 0:10
8 | PROCESO DE ESTABILIZACION |  | 2026-09-22 01:30 | 2026-09-29 17:00 | Jesus Araque.: 424-718-2121 Coord. Estabilización |  | 1900-01-06 15:30
Formulas:
FECHA Y HORA INICIO = [FECHA Y HORA FIN, row above]
FECHA Y HORA FIN = [FECHA Y HORA INICIO]+I14
Note on C3: Este debe de estar contemplado antes de la finalizacion descrita en el plan de trabajo
Note on A12: Describir el plan de regreso con los items abajo mencionados.

## Impacto
EVALUACION DEL IMPACTO Y EL RIESGO
TIPO DE AFECTACION
|  | Sin Afectación |  | ( )
|  | Intermitencia |  | ( )
|  | Afectacion Parcial |  | (x)
|  | Afectaciòn Total |  | ( )
EQUIPO(S) A INTERVENIR
EQUIPOS | FUNCIONAL |  | SERVICIOS Y/O PLATAFORMAS ASOCIADAS: | FUNCIONAL | UNIDAD RESPONSABLE
AYA-TUDEUDAPR | SI |  | CONSULTA TU DEUDA | SI | Coordinacion de Saldo y Consumos
Note on D7: Por favor debe de Marcar unas de las casillas del tipo de afectacion.
Note on A16: Describir con nombre el equipo a intervenir
Note on C16: Indicar si se encuentra en funcionamiento dicho equipo
Note on E16: Indicar plataformas o servicios que se enecuentran en esos equipos asociados .
Note on F16: Indicar si dichas plataforma y servicios estan en funcinamiento.
Note on G16: Unidad responsable a intervenir dichos equipos

## Plan de Respaldo o Contingencia
PLAN DE RESPALDO O CONTINGENCIA
DE NO APLICAR JUSTIFIQUE
DE APLICAR LLENAR LOS CAMPOS
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA INICIO | FECHA Y HORA FIN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Respaldar el directorio /var/www/dist |  | 2026-09-21 14:00 | 2026-09-21 14:30 | Coordinacion de Plataforma de Aplicaciones - Cesar Avila (412-6168983)
Note on C3: Indicar si se tiene un plan de respaldo o contingencia a la hora de presentarse un inconveniente que no permite continuar con la actividad.

## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS
Nombre del Sistema: |  |  | Tipo de Prueba: |  | ( ) Unitarias | ( ) Integrales | ( ) Stress |  |  | ( ) Aceptacion
Módulo:
Fecha: |  |  | Hora:
PRUEBAS TECNICAS
N° | ACTIVIDADES |  | INICIO | FIN | RESPONSABLE | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO | N/A
1 | Validar que al consultar un numero de contrato no se evidencie el nombre del cliente |  | 2026-09-21 22:10 | 2026-09-21 22:50 | Daniel Medina Telf.: 412-3539661 Coord. Implementación | [5 empty] | 0:40
2 | Validar que el google analitycs esté conectado correctamente con consulta tu deuda |  | 2026-09-21 22:50 | 2026-09-21 23:10 | Miguel Enrique Telf.: 412-3105521 - Mercadeo digital | [5 empty] | 0:20
0:10
0:30
Formulas:
INICIO = [FIN, row above]
FIN = [INICIO]+L15
Note on C3: Describir las pruebas al realizar antes, durante y despues de la ventana